## Tabelle1
Arbeitspakete v0.1 |  |  | (in PH)
ID | Tag | Bescheibung | Aufwand | Zuständig | Vorheriges AP | MA
0 | Website | Domain kaufen und Server einrichten | 10 | Thiago |  | Thiago
1 | HTML+CSS | Startseite | 3 | Phillip | 0 | Alex
2 | HTML+CSS | Hilfeseite | 1 | Phillip | 0 | Phillip
3 | HTML+CSS | Impressum | 1 | Phillip | 0 | Phillip
4 | HTML+CSS | Spieleseite | 3 | Phillip | 0 | Selina
5 | JS | Startseite Spieleauswahl | 2 | Alex | 1 | Alex
6 | Design | Vorschaubilder & Titelbild zeichnen | 2 | Phillip | 0 | Thiago
7 | JS+PHP+DB | Teamwahl & Namenswahl & Spielseite laden | 20 | Selina | 1,8,9 | Thiago
8 | DB | Datenbank-Design | 10 | Thiago | 0 | Thiago
9 | SQL | SQL-Statements definieren und schreiben | 10 | Selina | 8 | Selina
10 | PHP+DB | Spielstatus abrufen & Spielframe laden | 15 | Alex | 11,12,8,0, | Selina
11 | JS | Tic Tac Toe | 6 | Phillip | 4 | Phillip
12 | JS | 4-Gewinnt | 15 | Phillip | 4 | Phillip
13 | Chat | Teamchat | 10 | Selina | 14 | Alex
14 | Chat | Global-Chat | 30 | Alex | 4 | Alex
15 | PHP | Spieltimer implementieren | 5 | Alex | 0 | Selina
16 | PHP | Reset des Spiels | 3 | Selina | 15.8 | Thiago
17 | PHP+DB | Gewinnüberprüfung 4 Gewinnt | 7 | Selina | 15,8,12 | Alex
18 | PHP+DB | Gewinnüberprüfung Tic-Tac-Toe | 4 | Alex | 15,8,11 | Alex
19 | JS | Ergebnisanzeige | 3 | Selina | 17.18 | Phillip
20 | PHP+JS+DB | Ausführung Spielzug des Spielers | 10 | Selina | 11,12,8 | Selina
21 | PHP+JS+DB | Anzeige Zwischenergebnis | 10 | Selina | 11,12,8 | Phillip
22 | PHP+JS+DB | Spielzug des Teams ausführen + Anzeige | 10 | Alex | 11,12,8 | Selina
23 | PHP+DB | Spieler aus der DB entfernen -> wenn er Spieleseite verlässt | 6 | Phillip | 8 | Phillip
24 | Testen | Testen | 30 | Phillip | X | Alle
25 | PM | PM (noch auf anderes aufteilen) | 50 | Thiago | 0 | Thiago