## v1.0
Arbeitspakete v1.0 |  |  | (in PH)
ID | Tag | Bescheibung | Aufwand | Zuständig | Vorheriges AP | MA
0 | Website | Domain kaufen und Server einrichten | 10 | Thiago |  | Thiago
1 | HTML+CSS | Startseite | 3 | Phillip | 0 | Alex
2 | HTML+CSS | Hilfeseite | 1 | Phillip | 0 | Phillip
3 | HTML+CSS | Impressum | 1 | Phillip | 0 | Phillip
4 | HTML+CSS | Spieleseite | 3 | Phillip | 0 | Selina
5 | JS | Startseite Spieleauswahl | 2 | Alex | 1 | Alex
6 | Design | Vorschaubilder & Titelbild zeichnen | 2 | Phillip | 0 | Thiago
7 | JS+PHP+DB | Teamwahl & Namenswahl & Spielseite laden | 20 | Selina | 1,8,9 | Thiago
8 | DB | Datenbank-Design | 10 | Thiago | 0 | Thiago
9 | SQL | SQL-Statements definieren und schreiben | 10 | Selina | 8 | Selina
10 | PHP+DB | Spielstatus abrufen & Spielframe laden | 15 | Alex | 11,12,8,0, | Selina
11 | JS | Tic Tac Toe | 6 | Phillip | 4 | Phillip
12 | JS | 4-Gewinnt | 15 | Phillip | 4 | Phillip
13 | Chat | Teamchat | 10 | Selina | 14 | Alex
14 | Chat | Global-Chat | 30 | Alex | 4 | Alex
15 | PHP | Spieltimer implementieren | 5 | Alex | 0 | Selina
16 | PHP | Reset des Spiels | 3 | Selina | 15.8 | Thiago
17 | PHP+DB | Gewinnüberprüfung 4 Gewinnt | 7 | Selina | 15,8,12 | Alex
18 | PHP+DB | Gewinnüberprüfung Tic-Tac-Toe | 4 | Alex | 15,8,11 | Alex
19 | JS | Ergebnisanzeige | 3 | Selina | 17.18 | Phillip
20 | PHP+JS+DB | Ausführung Spielzug des Spielers | 10 | Selina | 11,12,8 | Selina
21 | PHP+JS+DB | Anzeige Zwischenergebnis | 10 | Selina | 11,12,8 | Phillip
22 | PHP+JS+DB | Spielzug des Teams ausführen + Anzeige | 10 | Alex | 11,12,8 | Selina
23 | PHP+DB | Spieler aus der DB entfernen -> wenn er Spieleseite verlässt | 6 | Phillip | 8 | Phillip
24 | Testen | Testen | 30 | Phillip | X | Alle
25 | PM | PM (noch auf anderes aufteilen) | 50 | Thiago | 0 | Thiago

## v2.0
Arbeitspakete v2.0
XID | System-ID | ID | Tag | Bescheibung | Aufwand (in Personenstunden) | Zuständig | Vorherige APs | MA | Tats. Aufwand | Differenz
1 | 55 | 0 | Website | Domain kaufen und Server einrichten | 10:00 | Thiago Gumhold | / | Thiago Gumhold | 1:30 | 8:30
2 | 8 | 1 | Design | Vorschaubilder & Titelbild zeichnen | 2:00 | Phillip Schermann | / | Phillip Schermann & Thiago Gumhold | 4:00 | -0.083333
3 | 1 | 2 | HTML+CSS | Startseite | 3:00 | Phillip Schermann | / | Alexander Dietrich & Phillip Schermann | 5:00 | -0.083333
4 | 2 | 3 | HTML+CSS | Hilfeseite | 1:00 | Phillip Schermann | / | Phillip Schermann | 2:30 | -0.0625
5 | 3 | 4 | HTML+CSS | Impressum | 1:00 | Phillip Schermann | / | Phillip Schermann | 2:30 | -0.0625
6 | 4 | 5 | HTML+CSS | Spieleseite | 3:00 | Phillip Schermann | / | Phillip Schermann & Selina Brinnich | 2:50 | 0:10
7 | 11 | 6 | DB | Datenbank-Design | 10:00 | Thiago Gumhold | 55 | Selina Brinnich & Thiago Gumhold | 4:00 | 6:00
8 | 12 | 7 | SQL | SQL Statements definieren und schreiben | 10:00 | Selina Brinnich | 11 & 55 | Phillip Schermann & Selina Brinnich & Thiago Gumhold | 3:30 | 6:30
9 | 5 | 8 | JS | Startseite Spieleauswahl | 2:00 | Alexander Dietrich | 1 | Alexander Dietrich | 3:00 | -0.041667
10 | 19 | 9 | PHP | Spieltimer implementieren | 5:00 | Alexander Dietrich | 55 | Alexander Dietrich |  | 5:00
11 | 106 | 9.1 | Recherche | In PHP-Timer einlesen | 2:00 |  | / | Selina Brinnich | 0:30 | 1:30
12 | 110 | 9.2 | PHP | Timings festlegen | 1:00 |  | 55 | Selina Brinnich |  | 1:00
13 | 113 | 9.3 | PHP | Timer programmieren | 2:00 |  | 106 & 110 | Selina Brinnich | 1:00 | 1:00
14 | 9 | 10 | JS+PHP+DB | Teamwahl & Namenswahl & Spielseite laden | 20:00 | Selina Brinnich | 1 & 11 & 12 & 55 | Selina Brinnich |  | 20:00
15 | 121 | 10.1 | Recherche | Websockets/Ajax einlesen | 3:00 |  | / | Alexander Dietrich & Phillip Schermann & Selina Brinnich & Thiago Gumhold | 0:30 | 2:30
16 | 124 | 10.2 | Recherche | PHP einlesen | 10:00 |  | / | Alexander Dietrich & Phillip Schermann & Selina Brinnich & Thiago Gumhold | 7:00 | 3:00
17 | 126 | 10.3 | DB | Datenbankzugriff programmieren | 1:00 |  | 124 | Selina Brinnich & Thiago Gumhold | 1:50 | -0.034722
18 | 128 | 10.4 | JS+PHP+DB | Team- und Namenswahl implementieren | 3:00 |  | 124 | Thiago Gumhold | 2:30 | 0:30
19 | 130 | 10.5 | JS+PHP | Spielseite laden | 3:00 |  | 124 | Thiago Gumhold | 2:30 | 0:30
20 | 20 | 11 | PHP | Reset des Spiels | 3:00 | Selina Brinnich | 11 & 19 & 124 | Selina Brinnich & Thiago Gumhold | 2:00 | 1:00
21 | 13 | 12 | PHP+DB | Spielstatus abrufen & Spielframe laden | 5:00 | Alexander Dietrich | 11 & 15 & 16 & 55 | Alexander Dietrich |  | 5:00
22 | 160 | 12.1 |  | Spielstatus Tic-Tac-Toe | 2:00 |  | 12 & 15 & 16 & 55 | Selina Brinnich | 2:00 | 0:00
23 | 162 | 12.2 |  | Spielstatus 4-Gewinnt | 3:00 |  | 13 & 15 & 16 & 55 | Selina Brinnich | 2:00 | 1:00
24 | 15 | 13 | JS | Tic-Tac-Toe | 6:00 | Phillip Schermann | 4 | Phillip Schermann | 8:30 | -0.10417
25 | 22 | 14 | PHP+BD | Gewinnüberprüfung Tic-Tac-Toe | 4:00 | Alexander Dietrich | 11 & 15 & 19 & 160 | Alexander Dietrich | 3:00 | 1:00
26 | 25 | 15 | PHP+JS+DB | Ausführung Spielzug Spielers | 10:00 | Selina Brinnich | 11 & 15 & 16 | Selina Brinnich & Thiago Gumhold | 3:40 | 6:20
27 | 26 | 16 | PHP+JS+DB | Anzeige Zwischenergebnis | 10:00 |  | 11 & 15 & 16 | Selina Brinnich | 3:40 | 6:20
28 | 27 | 17 | PHP+JS+DB | Spielzug des Teams ausführen + Anzeige | 10:00 | Alexander Dietrich | 11 & 15 & 16 | Alexander Dietrich & Phillip Schermann | 2:00 | 8:00
29 | 16 | 18 | JS | 4-Gewinnt | 15:00 | Phillip Schermann | 4 | Phillip Schermann | 6:30 | 8:30
30 | 21 | 19 | PHP+DB | Gewinnüberprüfung 4-Gewinnt | 7:00 | Selina Brinnich | 11 & 16 & 19 & 124 | Alexander Dietrich & Selina Brinnich | 3:00 | 4:00
31 | 24 | 20 | JS | Ergebnisanzeige | 3:00 | Selina Brinnich | 21 & 22 & 162 | Phillip Schermann & Selina Brinnich | 3:30 | -0.020833
32 | 28 | 21 | PHP+DB | Spieler aus der DB entfernen wenn er die Spielseite verlÃ¤sst | 6:00 | Phillip Schermann | 9 | Phillip Schermann & Thiago Gumhold |  | 6:00
33 | 140 | 21.1 | Recherche | PHP Sessions einlesen | 4:00 |  | / | Alexander Dietrich & Phillip Schermann & Selina Brinnich & Thiago Gumhold |  | 4:00
34 | 143 | 21.2 | PHP+DB | Spieler aus DB entfernen wenn er die Seite verlÃ¤sst implementieren | 2:00 |  | 140 | Phillip Schermann & Thiago Gumhold |  | 2:00
35 | 18 | 22 | Chat | Global Chat | 30:00 | Alexander Dietrich | 4 | Alexander Dietrich | 7:30 | 22:30
36 | 17 | 23 | Chat | Teamchat | 10:00 | Alexander Dietrich | 18 | Alexander Dietrich |  | 10:00
37 | 29 | 24 | Testen | Testen | 30:00 | Phillip Schermann | / | Alexander Dietrich & Phillip Schermann & Selina Brinnich & Thiago Gumhold |  | 30:00
38 | 36 | 24.1 | Testen | Testfälle schreiben | 6:00 | Phillip Schermann | / | Phillip Schermann & Thiago Gumhold | 6:00 | 0:00
39 | 37 | 24.2 | Testen | Progressionstesten | 14:00 | Phillip Schermann | X | Alexander Dietrich & Phillip Schermann & Selina Brinnich & Thiago Gumhold | 21:15 | -0.30208
40 | 38 | 24.3 | Testen | Regressionstesten | 10:00 | Phillip Schermann | X | Alexander Dietrich & Phillip Schermann & Selina Brinnich & Thiago Gumhold | 10:15 | -0.010417
41 | 35 | 25 | PM | Projektmanagement | 50:00 | Thiago Gumhold | / | Thiago Gumhold |  | 50:00
42 | 40 | 25.1 | PM | Projektstart | 10:00 | Thiago Gumhold | / | Thiago Gumhold | 10:20 | -0.013889
43 | 82 | 25.2 | PM | Projektplanung | 10:00 | Thiago Gumhold | / | Thiago Gumhold | 11:05 | -0.045139
44 | 43 | 25.3 | PM | Projektdokumentation | 10:00 | Thiago Gumhold | / | Thiago Gumhold | 4:10 | 5:50
45 | 42 | 25.4 | PM | Projektkoordination | 5:00 | Thiago Gumhold | / | Thiago Gumhold | 3:50 | 1:10
46 | 41 | 25.5 | PM | Projektcontrolling | 10:00 | Thiago Gumhold | / | Thiago Gumhold | 4:55 | 5:05
47 | 44 | 25.6 | PM | Projektabschluss | 5:00 | Thiago Gumhold | 41 & 42 | Thiago Gumhold | 14:00 | -0.375