## Alex
SUM |  |  |  | 41:35 | DIETRICH Alexander eMail: alexander.dietrich@technikum-wien.at | SUM BREAKS |  | 0:30
Day | Date | Begin | End | Hours | Task | ID | Break-Time
Mo. | 2016-11-14 | 14:20 | 18:20 | 4:00 | Ablauf-Überlegungen; Erstellung Arbeitspakete; Aufteilung Zuständigkeiten; Definieren der Meilensteine | 25.1,25.2
Di. | 2016-11-15 | 00:30 | 01:15 | 0:45 | Erstellung der Startseitenstruktur in HTML und CSS | 2
Di. | 2016-11-15 | 19:30 | 21:00 | 1:30 | Erstellung der Startseitenstruktur in HTML und CSS | 2
Di. | 2016-11-22 | 18:00 | 19:00 | 1:00 | Weitergearbeitet an der Startseite | 2
Mi. | 2016-11-23 | 09:30 | 11:30 | 2:00 | Weitergearbeitet an Startseite inkl. Spielauswahl | 2.8
Mi. | 2016-11-23 | 12:30 | 14:15 | 1:45 | Weitergearbeitet an Startseite inkl. Spielauswahl | 2.8
Mi. | 2016-11-23 | 19:00 | 19:30 | 0:30 | Startseite nochmal verfeinert und einen Bug beim Button beseitigt, der bei responsive aufgetaucht ist. | 2,24.2
Mo. | 2016-11-28 | 11:20 | 15:50 | 4:30 | Projektpräsentation vorbereiten und Bugs beseitigen | 25.5, 24.2 | 0:30
So. | 2016-12-04 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | PHP einlesen | 2017-02-10
Fr. | 2016-12-09 | 13:00 | 16:00 | 3:00 | Chat begonnen einzubinden (externer Chat und reduziert auf einen Global wegen technischer/zeitlicher Probleme) | 22
Sa. | 2016-12-10 | 17:00 | 21:30 | 4:30 | Mich intensiv in die Materie "Chat" eingelesen, Änderungen vorgenommen und online gestellt (Chat mobil - momentan nicht verf.) | 22
Do. | 2016-12-15 | 12:00 | 15:00 | 3:00 | Gewinnüberprüfung Tic-Tac-Toe | 14
Mi. | 2017-01-04 | 11:30 | 12:30 | 1:00 | Besprechung über Skype | 2017-02-24
Mo. | 2017-01-16 | 00:45 | 01:50 | 1:05 | Testfälle durchprogrammiert und zwei ergänzt. Hilfeseite ausformuliert | 2017-03-24
Fr. | 2017-01-20 | 01:45 | 03:15 | 1:30 | Einige Testfälle hinzugefügt, Chatbug beseitigt (testen), Andere Bugs angesehen (erfolglos, muss fragen abklären) | 24.1, 24.3
Fr. | 2017-01-20 | 16:15 | 18:00 | 1:45 | Testfälle abgeschlossen. Projektpräsentation vorbereitet | 24.1, 25.6
So. | 2017-01-22 | 16:00 | 21:15 | 5:15 | Letzte Bugs beseitigt, kleine Funktionalitäten geändert und Design verbessert und Präsentation besprochen | 24.2, 25.6
Mo. | 2017-01-23 | 12:00 | 13:00 | 1:00 | Projektpräsentation gehalten | 25.6

## Phillip
SUM |  |  |  | 42:16 | SCHERMANN Phillip eMail:phillip.schermann@technikum-wien.at | SUM BREAKS |  | 2:50
Day | Date | Begin | End | Hours | Task | ID | Break-Time
Mo. | 2016-11-14 | 14:20 | 16:45 | 2:25 | Ablauf-Überlegungen; Erstellung Arbeitspakete; Aufteilung Zuständigkeiten; Definieren der Meilensteine | 25.1,25.2
Do. | 2016-11-17 | 10:25 | 11:45 | 1:20 | Grudstruktur Impressum und Hilfeseite | 3.4
Mi. | 2016-11-23 | 11:20 | 18:30 | 7:10 | Verbesserung der Impressum Seite und der Hilfeseite und programmieren des Tic Tac Toe Spiels(einlesen in canvis funktionen) | 2013-04-03 | 1:30
Do. | 2016-11-24 | 08:00 | 11:00 | 3:00 | Fertigstellung des Tic Tac Toe Spiels | 13 | 0:30
Do. | 2016-11-24 | 13:00 | 15:15 | 2:15 | Programmieren des 4-Gewinnt Spiels | 18
Sa. | 2016-11-26 | 09:00 | 11:15 | 2:15 | Ferigstellung der Spiele | 18
Mo. | 2016-11-28 | 11:20 | 15:50 | 4:30 | Projektpräsentation vorbereiten und Bugs beseitigen | 24.2, 25.5 | 0:30
Sa. | 2016-12-03 | 15:20 | 18:00 | 2:40 | Einlesen in PHP und MySQL | 2017-02-10 | 0:20
Fr. | 2016-12-09 | 13:00 | 16:20 | 3:20 | Testfälle schreiben | 2017-01-24
Mi. | 2016-12-14 | 14:00 | 14:50 | 0:50 | Testfälle schreiben | 2017-01-24
Do. | 2016-12-15 | 12:00 | 15:00 | 3:00 | Zischenergebnis anzeigen begonnen | 16
Sa. | 2016-12-17 | 15:00 | 15:40 | 0:40 | Zwischenergebnissanzeige fertiggestellt | 16
Mi. | 2017-01-04 | 11:10 | 15:40 | 4:30 | Teambesprechung, Ergebnisanzeige, Bugs beseitigen | 20,24.3
Fr. | 2017-01-20 | 18:30 | 20:00 | 1:30 | Einlesen in die Hauptseiten und ansatzfindung für den Refresh-Bug | 2017-02-24
Sa. | 2017-01-21 | 09:15 | 11:40 | 2:25 | Projektpräsentation | 2017-06-25
So. | 2017-01-22 | 15:59 | 18:15 | 2:16 | Letzte Bugs beseitigt, kleine Funktionalitäten geändert und Design verbessert und Präsentation besprochen | 24.2, 25.6
Mo. | 2017-01-23 | 12:00 | 13:00 | 1:00 | Projektpräsentation gehalten | 25.6

## Selina
SUM |  |  |  | 45:45 | BRINNICH Selina eMail: selina.brinnich@technikum-wien.at | SUM BREAKS |  | 1:15
Day | Date | Begin | End | Hours | Task | ID | Break-Time
Mo. | 2016-11-14 | 14:20 | 18:20 | 4:00 | Ablauf-Überlegungen; Erstellung Arbeitspakete; Aufteilung Zuständigkeiten; Definieren der Meilensteine | 25.1, 25.2
Di. | 2016-11-15 | 12:00 | 14:00 | 2:00 | Grundstruktur Spieleseite | 5
Mi. | 2016-11-23 | 09:30 | 11:30 | 2:00 | Spieleseite, Navbar, Footer | 2,3,4,5
Mi. | 2016-11-23 | 12:20 | 14:10 | 1:50 | Navbar, Footer, Carousel | 2,3,4,5
Mo. | 2016-11-28 | 09:40 | 15:50 | 6:10 | Projektpräsentation vorbereiten, Bugs beseitigen, 4-gewinnt und TicTacToe Integration in die Webseite | 13,18,24.3,25.5 | 0:45
Fr. | 2016-12-09 | 13:00 | 16:00 | 3:00 | Datenbank-Verbindung (Select-Statements + JS-Ajax Call) | 7,9.1,10.2, 10.3
Fr. | 2016-12-09 | 18:00 | 19:00 | 1:00 | Datenbank-Verbindung (Insert- + Delete-Statements) | 7, 10.3
Di. | 2016-12-13 | 19:00 | 21:30 | 2:30 | Design-Korrekturen, Callback Function bei Datenbank-Verbindung | 6,1, 10.3
Mi. | 2016-12-14 | 09:30 | 12:50 | 3:20 | Implementation Timer, Datenbank-Verbindung verbessert bzw. korrigiert, Basic Game Logic | 10.3, 15,
Mi. | 2016-12-14 | 13:50 | 15:10 | 1:20 | Team-Spielzug ausführen, Basic Game Logic Tic-Tac-Toe & 4-gewinnt | 15, 12.1, 12.2
Do. | 2016-12-15 | 12:00 | 15:00 | 3:00 | Basic Game Logic, Bug-Fixing | 10.5, 24.2
Do. | 2016-12-15 | 15:30 | 17:40 | 2:10 | Bug-Fixing Datenbank-Verbindung & PHP Game Logic | 10.3, 11
Do. | 2016-12-15 | 18:50 | 22:00 | 3:10 | Spielstatus abrufen und Spielframe laden | 12.1,12.2 | 0:10
Fr. | 2016-12-16 | 12:40 | 15:00 | 2:20 | Spielzug Spieler | 17 | 0:20
Sa. | 2016-12-17 | 15:45 | 17:10 | 1:25 | Bug-Fixing | 2017-02-24
Mi. | 2017-01-04 | 11:10 | 15:40 | 4:30 | Teambesprechung, Bug-Fixing | 2017-03-24
So. | 2017-01-22 | 16:00 | 18:15 | 2:15 | Letzte Bugs beseitigt, kleine Funktionalitäten geändert und Design verbessert und Präsentation besprochen | 24.2, 25.6
Mo. | 2017-01-23 | 12:00 | 13:00 | 1:00 | Projektpräsentation gehalten | 25.6

## Thiago
SUM |  |  |  | 51:25 | GUMHOLD Thiago eMail: thiago.gumhold@technikum-wien.at | SUM BREAKS |  | 5:20
Day | Date | Begin | End | Hours | Task | ID | Break-Time
Mo. | 2016-11-14 | 14:20 | 19:00 | 4:40 | Ablauf-Überlegungen; Erstellung Arbeitspakete; Aufteilung Zuständigkeiten; Definieren der Meilensteine | 25.1, 25.2
Di. | 2016-11-15 | 13:00 | 14:30 | 1:30 | Gantt-Diagramm v0.1 erzeugt, Besprechungsprotokoll von gestern erstellt. | 25.2
Di. | 2016-11-15 | 19:00 | 23:40 | 4:40 | Gantt-Diagramm v0.1 verfeinert, vorläufige Fertigstellung der Projektbeschreibung | 25.2 | 1:00
Sa. | 2016-11-19 | 10:00 | 11:00 | 1:00 | Domain erhalten & später eingerichtet | 0
Mo. | 2016-11-21 | 19:00 | 22:00 | 3:00 | Bilder gezeichnet (Vorschau Tic Tac Toe & 4 gewinnt, Hintergrund, und Titelbiild & Icon umgefärbt) | 1
Di. | 2016-11-22 | 21:00 | 22:00 | 1:00 | Gantt-Diagramm und Arbeitspakete verfeinert | 25.2
Mi. | 2016-11-23 | 09:30 | 11:30 | 2:00 | Domain fertig eingerichtet, MySQL DB erstellt, Gantt-Diagrammressourcen begonnen einzufügen | 0, 6, 25.5 | 0:30
Mi. | 2016-11-23 | 12:30 | 14:10 | 1:40 | restliche Gantt-Diagrammressourcen eingefügt und ablauf optimiert, Spielgraphiken gerendert | 25.4, 1 | 0:10
Sa. | 2016-11-26 | 20:30 | 22:00 | 1:30 | Projektbeschreibung weiter ausgeschrieben, Gantt, und Phillips Bilder eingefügt | 25.2, 25.3 | 0:20
So. | 2016-11-27 | 12:00 | 13:00 | 1:00 | MySQL zum Laufen gebracht und erste Tabellen erstellt. | 6
Mo. | 2016-11-28 | 11:20 | 16:00 | 4:40 | Projektpräsentation vorbereiten Datenbankstruktur verändern, auf den Server übertragen, und Bugs beseitigen | 25.3,6,24.3 | 1:20
Mo. | 2016-11-28 | 21:00 | 21:30 | 0:30 | ITP-Präsentation vorläufig fertiggestellt | 25.3
Di. | 2016-11-29 | 23:00 | 00:00 | 1:00 | Projektbeschreibung verfeinert, Statusbericht geschrieben & an Herrn Holweg gesendet | 25.5
So. | 2016-12-04 | 00:50 | 01:00 | 0:10 | Besprechungsprotokoll erstellt | 25.3
Fr. | 2016-12-09 | 13:30 | 16:00 | 2:30 | Kurze Besprechung zur Implementierung des Timers und Beginn der Teamwahl | 9, 10.2, 10.1 | 0:30
Sa. | 2016-12-10 | 18:30 | 19:00 | 0:30 | Einfügen der Team-Buttons für die Teamwahl und ein wenig CSS | 10.4 | 0:10
Mo. | 2016-12-12 | 21:00 | 23:00 | 2:00 | Teamwahl vorübergehend fertiggestellt. | 10.4 | 0:20
Di. | 2016-12-13 | 21:00 | 23:00 | 2:00 | Teamwahl wird nun dynamisch aus der Datenbank abgefragt und buttons hinzugefügt | 10.4, 7 | 0:30
Mi. | 2016-12-14 | 22:50 | 23:30 | 0:40 | Random-Züge Codevorschläge programmiert und Statusbericht verfasst, ganz-Diagramm aktualisiert und Trello überarbeitet. | 15,25.3,25.4
Do. | 2016-12-15 | 12:00 | 15:00 | 3:00 | Gewinnüberprüfung 4-Gewinnt begonnen & PM Tätigkeiten | 19, 25.4 | 0:30
Fr. | 2016-12-16 | 21:30 | 22:30 | 1:00 | Gewinnüberprüfung 4-Gewinnt fertiggestellt | 19
Mi. | 2017-01-04 | 11:10 | 15:40 | 4:30 | Teambesprechung, Ergebnisanzeige, Bugs beseitigen | 25.4, 24.2
Mo. | 2017-01-10 | 13:00 | 13:50 | 0:50 | Besprechungsprotokoll und Statusbericht geschrieben, + allgemeine PM tätigkeiten | 25.3, 25.5
So. | 2017-01-15 | 17:40 | 18:00 | 0:20 | Besprechungsprotokoll geschrieben und Abschlusspräsentationsvorlage erstellt | 25.3,25.4
Fr. | 2017-01-20 | 15:00 | 15:20 | 0:20 | Vervollständigung der Arbeitszeitaufzeichnungs-IDs | 25.3
Fr. | 2017-01-20 | 16:00 | 16:30 | 0:30 | Erstellung von Statistiken für die Präsentation und Projektabgabe | 25.6
Fr. | 2017-01-20 | 17:00 | 17:30 | 0:30 | Bugfixing - Reload der Seite verbessert. und Footer-Bug gefixed | 24.3
Fr. | 2017-01-20 | 22:00 | 22:30 | 0:30 | Übertragen der Arbeitszeiten bis jetzt in ein Format, dass es mir leichter macht die Präsentation und Abgaben zu gestalten | 25.6
Sa. | 2017-01-21 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | Übertragen der Arbeitszeiten bis jetzt in ein Format, dass es mir leichter macht die Präsentation und Abgaben zu gestalten | 25.6
Sa. | 2017-01-21 | 19:00 | 20:30 | 1:30 | Projektabschlussdokument fast fertiggestellt | 25.6
So. | 2017-01-22 | 00:00 | 01:00 | 1:00 | Projektpräsentation geändert | 25.6
So. | 2017-01-22 | 16:00 | 18:15 | 2:15 | Letzte Bugs beseitigt, kleine Funktionalitäten geändert und Design verbessert und Präsentation besprochen | 24.2, 25.6
So. | 2017-01-22 | 21:30 | 00:00 | 2:30 | Letzte Projektabschlussdokumente fertiggestellt und Präsentation verändert | 2017-06-25
Mo. | 2017-01-23 | 12:00 | 13:00 | 1:00 | Projektpräsentation gehalten | 25.6