## Tabelle1
Featureliste v.1.2 |  |  |  |  | 1-10 | 1-10 | 1-10
ID | Typ | Ziel | Tag | Beschreibung | Aufwand | Risiko | Priorität | Zuständig | Arbeitspaket | Status
1 | Funktionalität | index.html | Startseite | Man kann auf der Startseite ein Spiel auswählen | 3 | 1 | 10 |  | z.B. 1 | 0
2 | Funktionalität | team.html | Teamwahl | Nachdem man auf der Startseite sein Spiel gewählt hat kann man sein Team wählen | 3 | 1 | 10 |  |  | 0
3 | Funktionalität | game.html | Tic-Tac-Toe | Man kann Tic-Tac-Toe spielen | 8 | 7 | 10 |  |  | 0
4 | Funktionalität | game.html | 4-Gewinnt | Man kann 4-Gewinnt spielen | 8 | 7 | 10 |  |  | 0
5 | Funktionalität | game.html | Chat | Es gibt einen Team-Chat und einen Global-Chat | 8 | 8 | 10 |  |  | 0
6 | Funktionalität | game.html | Chat | Im Team-Chat kann man nur mit dem eigenen Team kommunizieren | 4 | 5 | 10 |  |  | 0
7 | Funktionalität | game.html | Chat | Im Global Chat kann man mit jedem kommunizieren | 4 | 5 | 10 |  |  | 0
8 | Funktionalität | game.html | Spiel | Die Teams sind abwechselnd dran | 1 | 1 | 10 |  |  | 0
9 | Funktionalität | game.html | Spiel | Der gewählte Spielzug entscheidet sich durch die Mehrheit der upvotes. Bei Gleichstand: Zufällig zwischen den höchst-gevoteten | 2 | 1 | 10 |  |  | 0
10 | Funktionalität | game.html | Spiel | Es gibt eine gewisse Zeit, die man zum voten hat, verstreicht diese Zeit wird der Spielzug gewertet und das andere Team ist dran | 2 | 1 | 10 |  |  | 0
11 | Funktionalität | index.html | Startseite | Durch zwei anklickbare Pfeile wird die Auswahl für das Spiel verändert. | 1 | 1 | 5 |  |  | 0
12 | Funktionalität | index.html | Startseite | Es gibt eine Liste zur Spielauswahl die sich im Header befindet, beziehungsweise große anklickbare Symbole | 3 | 3 | 8 |  |  | 0
13 | Design | HTML | Allgemein | Komplette Seite wird im Responsive-design gehalten. | 7 | 2 | 10 |  |  | 0
14 | Funktionalität | hilfe.html | Hilfeseite | Über den Link "Hilfe" auf der Startseite wird auf eine Seite für Hilfestellung weitergeleitet. | 2 | 1 | 10 |  |  | 0
15 | Design | team.html | Teamwahl | Die Teamnamen sind kreativ gewählt für junges Zielpublikum | 1 | 1 | 2 |  |  | 0
16 | Design | team | Team | Jedes Team hat eine spezifizierte visuell unterscheidbare Farbe. | 3 | 3 | 10 |  |  | 0
17 | Funktionalität | Spiel | 4-Gewinnt | Das Spiel besteht aus 7 Spalten und 6 Zeilen | 3 | 4 | 8 |  |  | 0
18 | Funktionalität | Spiel | 4-Gewinnt | Ein 4-Gewinnt Spiel mit Standardregeln wird implementiert. | 6 | 6 | 10 |  |  | 0
19 | Funktionalität | Spiel | Tic-Tac-Toe | Das Spiel besteht aus 3 Spalten und 3 Zeilen | 2 | 2 | 10 |  |  | 0
20 | Funktionalität | Spiel | Tic-Tac-Toe | Ein Tic-Tac-Toe Spiel mit Standardregeln wird implementiert. | 6 | 6 | 10 |  |  | 0
21 | Funktionalität | game.html | Spiel | Die Anzahl der aktiven Spieler pro Team wird angezeigt. | 3 | 5 | 5 |  |  | 0
22 | Funktionalität | game.html | Spiel | Nachdem für den Spielzug gevotet wurde, werden die Upvotes für den Zug im Spiel dargestellt. | 4 | 2 | 4 |  |  | 0
23
24
25
26