## v1.0
Arbeitspakete v1.0 |  |  | (in PH)
ID | Tag | Bescheibung | Aufwand | Zuständig | Vorheriges AP | MA
0 | Website | Domain kaufen und Server einrichten | 10 | Thiago |  | Thiago
1 | HTML+CSS | Startseite | 3 | Phillip | 0 | Alex
2 | HTML+CSS | Hilfeseite | 1 | Phillip | 0 | Phillip
3 | HTML+CSS | Impressum | 1 | Phillip | 0 | Phillip
4 | HTML+CSS | Spieleseite | 3 | Phillip | 0 | Selina
5 | JS | Startseite Spieleauswahl | 2 | Alex | 1 | Alex
6 | Design | Vorschaubilder & Titelbild zeichnen | 2 | Phillip | 0 | Thiago
7 | JS+PHP+DB | Teamwahl & Namenswahl & Spielseite laden | 20 | Selina | 1,8,9 | Thiago
8 | DB | Datenbank-Design | 10 | Thiago | 0 | Thiago
9 | SQL | SQL-Statements definieren und schreiben | 10 | Selina | 8 | Selina
10 | PHP+DB | Spielstatus abrufen & Spielframe laden | 15 | Alex | 11,12,8,0, | Selina
11 | JS | Tic Tac Toe | 6 | Phillip | 4 | Phillip
12 | JS | 4-Gewinnt | 15 | Phillip | 4 | Phillip
13 | Chat | Teamchat | 10 | Selina | 14 | Alex
14 | Chat | Global-Chat | 30 | Alex | 4 | Alex
15 | PHP | Spieltimer implementieren | 5 | Alex | 0 | Selina
16 | PHP | Reset des Spiels | 3 | Selina | 15.8 | Thiago
17 | PHP+DB | Gewinnüberprüfung 4 Gewinnt | 7 | Selina | 15,8,12 | Alex
18 | PHP+DB | Gewinnüberprüfung Tic-Tac-Toe | 4 | Alex | 15,8,11 | Alex
19 | JS | Ergebnisanzeige | 3 | Selina | 17.18 | Phillip
20 | PHP+JS+DB | Ausführung Spielzug des Spielers | 10 | Selina | 11,12,8 | Selina
21 | PHP+JS+DB | Anzeige Zwischenergebnis | 10 | Selina | 11,12,8 | Phillip
22 | PHP+JS+DB | Spielzug des Teams ausführen + Anzeige | 10 | Alex | 11,12,8 | Selina
23 | PHP+DB | Spieler aus der DB entfernen -> wenn er Spieleseite verlässt | 6 | Phillip | 8 | Phillip
24 | Testen | Testen | 30 | Phillip | X | Alle
25 | PM | PM (noch auf anderes aufteilen) | 50 | Thiago | 0 | Thiago

## v2.0
Arbeitspakete v2.0 | [8 empty] | (in PH)
System-ID | ID | Tag | Tats. Aufwand | Aufwand (in Personenstunden) | Zuständig | Vorherige APs | MA | Differenz | Bescheibung
55 | 0 | Website | 1:30 | 10 | Thiago Gumhold | / | Thiago Gumhold |  | Domain kaufen und Server einrichten
8 | 1 | Design | 4:00 | 2 | Phillip Schermann | / | Phillip Schermann & Thiago Gumhold |  | Vorschaubilder & Titelbild zeichnen
1 | 2 | HTML+CSS | 5:00 | 3 | Phillip Schermann | / | Alexander Dietrich & Phillip Schermann |  | Startseite
2 | 3 | HTML+CSS | 2:30 | 1 | Phillip Schermann | / | Phillip Schermann |  | Hilfeseite
3 | 4 | HTML+CSS | 2:30 | 1 | Phillip Schermann | / | Phillip Schermann |  | Impressum
4 | 5 | HTML+CSS | 2:50 | 3 | Phillip Schermann | / | Phillip Schermann & Selina Brinnich |  | Spieleseite
11 | 6 | DB | 4:00 | 10 | Thiago Gumhold | 55 | Selina Brinnich & Thiago Gumhold |  | Datenbank-Design
12 | 7 | SQL | 3:30 | 10 | Selina Brinnich | 11 & 55 | Phillip Schermann & Selina Brinnich & Thiago Gumhold |  | SQL Statements definieren und schreiben
5 | 8 | JS | 3:00 | 2 | Alexander Dietrich | 1 | Alexander Dietrich |  | Startseite Spieleauswahl
19 | 9 | PHP |  | 5 | Alexander Dietrich | 55 | Alexander Dietrich |  | Spieltimer implementieren
106 | 9.1 | Recherche | 0:30 | 2 |  | / | Selina Brinnich |  | In PHP-Timer einlesen
110 | 9.2 | PHP |  | 1 |  | 55 | Selina Brinnich |  | Timings festlegen
113 | 9.3 | PHP | 1:00 | 2 |  | 106 & 110 | Selina Brinnich |  | Timer programmieren
9 | 10 | JS+PHP+DB |  | 20 | Selina Brinnich | 1 & 11 & 12 & 55 | Selina Brinnich |  | Teamwahl & Namenswahl & Spielseite laden
121 | 10.1 | Recherche | 0:30 | 3 |  | / | Alexander Dietrich & Phillip Schermann & Selina Brinnich & Thiago Gumhold |  | Websockets/Ajax einlesen
124 | 10.2 | Recherche | 7:00 | 10 |  | / | Alexander Dietrich & Phillip Schermann & Selina Brinnich & Thiago Gumhold |  | PHP einlesen
126 | 10.3 | DB | 1:50 | 1 |  | 124 | Selina Brinnich & Thiago Gumhold |  | Datenbankzugriff programmieren
128 | 10.4 | JS+PHP+DB | 2:30 | 3 |  | 124 | Thiago Gumhold |  | Team- und Namenswahl implementieren
130 | 10.5 | JS+PHP | 2:30 | 3 |  | 124 | Thiago Gumhold |  | Spielseite laden
20 | 11 | PHP | 2:00 | 3 | Selina Brinnich | 11 & 19 & 124 | Selina Brinnich & Thiago Gumhold |  | Reset des Spiels
13 | 12 | PHP+DB |  | 5 | Alexander Dietrich | 11 & 15 & 16 & 55 | Alexander Dietrich |  | Spielstatus abrufen & Spielframe laden
160 | 12.1 |  | 2:00 | 2 |  | 12 & 15 & 16 & 55 | Selina Brinnich |  | Spielstatus Tic-Tac-Toe
162 | 12.2 |  | 2:00 | 3 |  | 13 & 15 & 16 & 55 | Selina Brinnich |  | Spielstatus 4-Gewinnt
15 | 13 | JS | 8:30 | 6 | Phillip Schermann | 4 | Phillip Schermann |  | Tic-Tac-Toe
22 | 14 | PHP+BD | 3:00 | 4 | Alexander Dietrich | 11 & 15 & 19 & 160 | Alexander Dietrich |  | GewinnÃ¼berprÃ¼fung Tic-Tac-Toe
25 | 15 | PHP+JS+DB | 3:40 | 10 | Selina Brinnich | 11 & 15 & 16 | Selina Brinnich & Thiago Gumhold |  | AusfÃ¼hrung Spielzug Spielers
26 | 16 | PHP+JS+DB | 3:40 | 10 |  | 11 & 15 & 16 | Selina Brinnich |  | Anzeige Zwischenergebnis
27 | 17 | PHP+JS+DB | 2:00 | 10 | Alexander Dietrich | 11 & 15 & 16 | Alexander Dietrich & Phillip Schermann |  | Spielzug des Teams ausfÃ¼hren + Anzeige
16 | 18 | JS | 6:30 | 15 | Phillip Schermann | 4 | Phillip Schermann |  | 4-Gewinnt
21 | 19 | PHP+DB | 3:00 | 7 | Selina Brinnich | 11 & 16 & 19 & 124 | Alexander Dietrich & Selina Brinnich |  | GewinnÃ¼berprÃ¼fung 4-Gewinnt
24 | 20 | JS | 3:30 | 3 | Selina Brinnich | 21 & 22 & 162 | Phillip Schermann & Selina Brinnich |  | Ergebnisanzeige
28 | 21 | PHP+DB |  | 6 | Phillip Schermann | 9 | Phillip Schermann & Thiago Gumhold |  | Spieler aus der DB entfernen wenn er die Spielseite verlÃ¤sst
140 | 21.1 | Recherche |  | 4 |  | / | Alexander Dietrich & Phillip Schermann & Selina Brinnich & Thiago Gumhold |  | PHP Sessions einlesen
143 | 21.2 | PHP+DB |  | 2 |  | 140 | Phillip Schermann & Thiago Gumhold |  | Spieler aus DB entfernen wenn er die Seite verlÃ¤sst implementieren
18 | 22 | Chat | 7:30 | 30 | Alexander Dietrich | 4 | Alexander Dietrich |  | Global Chat
17 | 23 | Chat |  | 10 | Alexander Dietrich | 18 | Alexander Dietrich |  | Teamchat
29 | 24 | Testen |  | 30 | Phillip Schermann | / | Alexander Dietrich & Phillip Schermann & Selina Brinnich & Thiago Gumhold |  | Testen
36 | 24.1 | Testen | 5:00 | 6 | Phillip Schermann | / | Phillip Schermann & Thiago Gumhold |  | TestfÃ¤lle schreiben
37 | 24.2 | Testen | 11:30 | 14 | Phillip Schermann | X | Alexander Dietrich & Phillip Schermann & Selina Brinnich & Thiago Gumhold |  | Progressionstesten
38 | 24.3 | Testen | 10:15 | 10 | Phillip Schermann | X | Alexander Dietrich & Phillip Schermann & Selina Brinnich & Thiago Gumhold |  | Regressionstesten
35 | 25 | PM |  | 50 | Thiago Gumhold | / | Thiago Gumhold |  | Projektmanagement
40 | 25.1 | PM | 10:20 | 10 | Thiago Gumhold | / | Thiago Gumhold |  | Projektstart
82 | 25.2 | PM | 11:05 | 10 | Thiago Gumhold | / | Thiago Gumhold |  | Projektplanung
43 | 25.3 | PM | 4:10 | 10 | Thiago Gumhold | / | Thiago Gumhold |  | Projektdokumentation
42 | 25.4 | PM | 3:50 | 5 | Thiago Gumhold | / | Thiago Gumhold |  | Projektkoordination
41 | 25.5 | PM | 4:55 | 10 | Thiago Gumhold | / | Thiago Gumhold |  | Projektcontrolling
44 | 25.6 | PM | 1:00 | 5 | Thiago Gumhold | 41 & 42 | Thiago Gumhold |  | Projektabschluss